## Fokusområde 1
Fokusområde 1 | Målbilde | Delmål | Tiltak | Indikator | Ansvarlig | Når | Kommentar
Tjenesteinnovasjon som bidrar til økt bærekraft i den samlede helsetjenesten, med koordinerte helsetjenester av god kvalitet. | Barn og unge opplever sømløse og sammenhengende helsetjenester med et sterkere fokus på tidlig innsats/forebygging | Utarbeide Agder-modell for samhandlingsforløp for barn og unge innenfor fagfeltet rus og psykisk helse Styrke sammenhengen mellom helsefremming, forebygging og behandling. | Innsiktsarbeid og samskaping i Agder | Agder-modellen er utviklet | SPR | 2024-04 | Pågår, selve modellen/metodikken er utviklet
|  |  | Utvikle samhandlinsforløp på utvalgte områder/helseutfordringer | Ett samhandlingsforløp er implementert i Agder | SPR | 2025-03 | Pr juni 2025 er disse utviklet: bekymret for barn 0-3 år (0-5), vold, overgrep og omsorgssvikt hos barn og unge.
|  |  | Søke finansiering til videre utvikling | Tildelte midler | SPR | 2024-12 | 09.05.2025 tildelte tilskuddsmilder for aug- 25- aug 26 for å utvikle 3 nye forløp
| Pasienter opplever en sammenhengende og koordinert akuttmedisinsk kjede | - Styrke felles kompetanse - Samarbeide smartere ved bruk at digitale løsninger - Bedre forløpet for kronisk syke og skrøpelige eldre | Etablere arenaer for hospitering |  | AKM-kjede | 2024-12 | - Prosjektet ble avsluttet i desember 2024. - Prosjektet videreføres med impl. av akuttsekk, video lv og ambulanse og VR - trening. - https://www.sshf.no/helsefaglig/samhandling/akuttmedisinsk-kjede/
|  |  | Etablere arenaer og strukturer for samtrening | Gjennomført samtrening på tvers av kommune og sykehus med ISBAR som læringsmål | AKM-kjede | 2024-12
|  |  | Nyttiggjøre video og bildeteknologi, samt digital løsning for fjerndiagnostisering | Videoløsning i ambulanse er testet ut mellom amb. og legevakt i Kristiansand | AKM-kjede | 2024-12
|  |  | Implementere bruk av kjernejournal (KJ) | Felles retningslinje for bruk av kjernejournal er utarbeidet | AKM-kjede | 2024-12
|  |  | Utrede behov for felles digital kurve uavhengig av triageringssystem | Bildefunksjon i A-EPJ (ambulansejournal) er tatt i bruk | AKM-kjede | 2024-12
|  |  | Innføre standardisert akuttkoffert | Pilot med akutt-koffert er gjennomført i en by- og en distriktskommune | AKM-kjede | 2024-12
|  |  | Behandlingsplan | Behandlingsplan for pasienter i sykehjem og hjemmetjenesten er implementert | AKM-kjede | 2024-12
|  |  | Forenkle forløp | Forenklet forløp på hoftebrudd | AKM-kjede | 2024-12
| Forebygge og utsette skrøpelighet i gruppen eldre 65+ | - Alle kommunene på Agder ligger på eller over landsgjennomsnitt i vaksinasjonsdekning (influensa, pnemokokk-vaksine) - Økt andel helsepersonell i klinisk arbeid som er vaksinert mot influensa | Med utganspunkt i eksisterende kommunale strategier, vurdere nye tiltak som kan iverksettes for å øke vaskinasjonsgraden Systematisk etterspørre og regisdtrerer vaksinasjonsstatus for pneumokokkvaksine ved influensavaksinering | Andel 65+ i befolkningen som er influensavaksinert | Komunene | 2024-04 | Pågår kontinuerlig. Måles ved utgangen av 2026. Vi sjekker måter å få gode oversikter på tar gjerne imot innspill fra RS på dette.
|  |  |  | Andel 65+ i befolkningen som er pneumokokkvaksinert | Komunene | 2024-04
|  |  |  | Andel influensavaksinert helsepersonell i klinisk arbeid | Komunene | 2024-04
|  | Årlig reduksjon i hoftebrudd på 2% | Utvikle et bedre pasientforløp for hoftebrudd på Agder Ta i bruk anbefalte retningslinjer fra Fragility Fracture Network (FFN) Norge | Andel hoftebrudd på Agder | Som.rehab | 2025-12 | Pågår , har fått tildelt tilskuddsmilder for 2025-2026 for 2 delprosjekt "pasientforløp" og "folkeopplysning og helsekompetanse"
|  | Utjevne variasjon mellom sykehus og mellom kommuner i overlevelse etter hoftebrudd |  | 30 dagers overlevelse etter hoftebrudd | Som.rehab | 2025-12
|  | Utarbeide gode pasientforløp for de vanligste og mest krevende forløpene innen psykisk helsevern og rusbehandling for eldre (65+) | Kartlegge eksisterende tilbud til eldre med psykiske helseproblemer, rus- og medikamentavhengighet i kommuner og helseforetak | Komplett oversikt publisert på www.sshf.no/samhandling | SPR | 2024-06 | Mangler finansiering? FSU har gjort noe kartlegging
|  |  | Utarbeide forløp for de vanligste forløpene | Ett forløp er implementert | SPR | 2024-12
|  |  | Utarbeide forløp ROP | Ett forløp er implementert | SPR | 2025-06
|  | Kunne identifisere kommende storforbrukere i både kommuner og helseforetak for å kunne forebygge målrettet og utsette større hjelpebehov Deltagelse i ICOPE prosjektet fra WHO | Metodegjennomgang av forebyggende hjemmebesøk | Ny systematisk oversikt foreligger | Analysegr. | utført | er del av forskningsprosjekt Eldre Agder
|  |  | Kartlegge skrøpelighet via fylkeshelseus. i Agder 2023 | Resultater fra us. | Analysegr. | 2024-02 | er del av forskningsprosjekt Eldre Agder
|  |  | Teste ut metode for å undersøke begynnende skrøpelighet. ICOPE oversetters og inkluderes | Anbefaling foreligger på hvilken metode som er best på sensitivitet og spesifisitet | Analysegr. | 2025-03 | er del av forskningsprosjekt Eldre Agder
|  |  |  | ICOPE er oversatt og validert | Analysegr. | 2024-06 | er del av forskningsprosjekt Eldre Agder
| Digital transformasjon | Bruke teknologi i pasientforløp der dette gir en merverdi for pasient/bruker, pårørende og tjenestene | Revitalisere KOLS rehabiliteringsforløp gjennom digitalisering | Digitalt rehabiliterigsforløp KOLS er testet ut og klar for bredding | Som.rehab | 2024-12 | SSU 09.05.2025 2 piloter gjennomført på få pasienter. Prosjektet vil komme med forslag til videre arbeid. Søknad vurderes på nytt 14.nov - rekrutterings- og samhandlignstilskudd
| Koordinerte rehabiliteringsforløp med god kvalitet på tjenestene | Anbefalinger/råd i Agder-rapporten implementeres i RS | Anbefalingene i Agder-rapporten fra 2020 revideres | Rapporten er revidert | Som.rehab | 2024-09 | Under planlegging
|  |  | Hvert RS har definert forbedringsområder | Gjennomføring av forbedringsarbeid basert på anbefalingene | RS'ene | 2024-12 | Anbefalingene er presentert i alle RS som har ansvar for å følge opp.

## Fokusområde 2
Fokusområde 2 | Målbilde | Delmål | Tiltak | Indikator | Ansvarlig | Når | Kommentar
Rett kompetanse på rett sted til rett tid | I Helsefellesskapet utøves tillitsbasert samhandlingsledelese (ledelse av mellomrommet) | Felles lederutvikling SSU repr. | 3 temasamlinger for toppledere i SSU om lederskap på tvers, - hva må ligge til grunn for god og effektiv samhandlingsledelse? | Gjennomført 3 samlinger | AU-SSU | 2025-12
|  | Partnerne har god innsikt og kunnskap om hverandre | Stedlige ledere (ytterste ledd) benytter hospteringsprogrammene/mulighetene | Antall ledere som har hospitert | RS | 2025-12 | Systemet er etablert for å melde inn behov.
| Arbeidsstyrken optimalisere gjennom god samhandlingsledelse | Tilgjengelig kompetanse og kapasitet brukes best mulig | Aktivt jobbe med ansvar og oppgavedeling mellom yrkesgrupper og forvaltningsnivå | Erfaringer og måloppnåelse | Virksomhetsledere | 2025-12 | Pågår hos partene, men ikke noe konkret samhandling på det via SSU.
Arbeidsmiljø legger til rette for autonomi, faglig utvikling og trivsel
| Sammen om å utvikle, beholde og rekruttere | Samhandle om å beholde og rekruttere | Etablere arbeidgruppe på strategisk nivå som får i oppdrag identifisere viktige områder å samhandle på og lage plan for dette | Ferdigstilt plan og operasjonalisering av tiltak | Arbeidsgruppen | 2025-12 | Her bør RS'ene gi innspill på hvilke områder de mener det bør samhandles på Rekrutterings- og samhandlingstilskudd - samhandling om jordmortjenester
Samhandle om kompetanseutvikling og sikre erfaringsutveksling
| Godt og nyttig samarbeid med frivillige og ideelle organisasjoner | Tjenester forbedres ved å benytte brukerkompetanse på rett sted og samhandle med frivillige og idelle organisasjoner | Modeller for bruk av erfaringskompetanse og samarbeid med frivillige/ideelle organisasjoner testes ut | Modeller som gir merverdi til tjenesten | RS | 2025-12 | Ikke noe konkret samhandling i SSU-regi

## Fokusområde 3
Fokusområde 3 | Målbilde | Delmål | Tiltak | Indikator | Ansvarlig | Når | Kommentar
Pådriver i utviklingen av Agder | Åpen og proaktiv kommunikasjon til alle interresenter om vår felles helsetjeneste på Agder | Kommuniserer målrettet til interresenter: befolkningen, ansatte i kommuner og helseforetak, politisk nivå | Revitalisere SSU-kommunikasjosgruppe og -strategi | Iverksetting av kommunikasjonsstrategien | Leder av gruppen | 2024-12 | Har vært inaktiv. SSU vedtak fra 09.05.25: det innkalles til møte for å revitalisere arbeidet Ny gruppe etablert - hatt møteaktivitet
|  | Felles nettside med relevant innhold for Helsefellesskapets aktører og øvrige ansatte i kommunene og sykehuset | Skissere alternative løsninger for felles publiserings- og samhandlingsløsning | Felles publiserings- og samhandlingsløsning er tatt i bruk | AU-SSU | 2025-01 | Planlegges fremlagt i løpet av høsten 2025
| Vi har et forpliktende bilateralt samarbeid mellom helsevesenet og lokale og nasjonale politiske myndigheter | Politisk og administrativ toppledelse har felles fortåelse av Agders utfordringsbilde og derav de prioriterte fokusområdene Partene bidrar til åpen og konstruktiv dialog | Årlige partnerskapsmøter | Gjennomførte møter | SSU | 2025-12
|  | Være tydelig bidragsyter i HDIR-nettverket for helsefellesskapene | Levere innhold til HDIR sitt nyhetsbrev til Helsefellesskapene | 2 artikler publisert per år | AU-SSU | 2024-12
|  |  | Bruke kanalen til å spille inn strategisk viktige saker for Agder | Antall saker og resultatet av disse | SSU | 2024-12 | SSU har 2 repr. i HDIR-nettverket for Helsefellesskap (fra sekretariatet). Dette er en arena for dialog og innspill.
| Fremme befolkningens helse og forebygge sykdom ved å sikre synergier og samarbeid med sentrale aktører | Utvikle samhandlingen med Fylkeskommunen og #Vårt Agder | FK representert i SSU / inviteres på sak/ Helsefellesskapet deltar på deres arenaer
Vurdere samarbeid med FK og #Vårt Agder mht. kunnskapsgrunnlag, analysearbeid
|  | Regionplan Agder 2030 inkluderer Helsefelleskapet Agder og tematikk omkring 'Vår felles helsetjeneste' | Spille inn momenter i revideringsprosessen våren 2024 | Revidert plan adresserer Helsefellesskapet og samhandlinge om vår felles helsetjeneste | SSU | 2024-04 | Ikke felles innspill fra SSU, men partene har spilt inn